# 115 年度營運計畫書審查意見回復對照表(整合完整版)

受文機關:宜蘭縣政府
審查意見來源:宜蘭縣政府 115 年 3 月 20 日府旅商字第 1150038859 號函(依鼎漢國際工程顧問股份有限公司 115 年 3 月 5 日鼎業營字第 1150000638 號辦理,並復本公司 115 年 1 月 19 日 115 北輕字第 1150119-3 號函)

## 壹、總表

| 編號 | 貴府審查意見 | 處理狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 森林風呂(湯屋)(一)(二)(六)預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 1-2 | (四)票券販售項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確 | ⚠️ 已修正,尚須補述 104/5/9~104/9/8 期間 |
| 1-3 | 票券應載明預付型交易履約保障機制及逾保障期間履約責任;預售票券不得記載使用期限 | ⏸ 另案專函辦理:方向定為建立履約保障(12A),發文時點俟提付仲裁後定 |
| 1-4 | 營運內容(2)時間有誤 | ✅ 已修正 |
| 2 | 美食饗宴(一)(二)(四)預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 3 | 文創及展覽表演(一)(二)(三)預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 4 | 場地出借預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 5 | 收費停車場預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容 | ✅ 已修正並補充 |
| 6-1 | 回饋事項分項 1:補充 114 年度辦理情形及佐證 | ✅ 已敘明:額度為縣府保留、縣府未借用;主動配合 3 場已列明 |
| 6-2 | 回饋事項分項 3:補充佐證 | ✅ 媒體參訪已具備(合作拍攝影片 2 支+行銷拍攝 2 場) |
| 6-3 | 回饋事項分項 5:補充佐證 | ✅ 佐證齊備:捐款 30 萬元全額收據 |
| 6-4 | 回饋事項分項 6:補充 114 年度辦理情形及佐證 | ✅ 已補充:小型活動 5 場次紀錄表及照片(附表一) |
| 6-5 | 回饋事項分項 7:補充附件一員工及勞保資料 | ✅ 已檢附(業已交付縣府) |
| 7 | 契約第 5.8 條:檢附委託第三人經營之委託契約 | ✅ 已檢附(業已交付縣府) |

統計:15 項中 12 項完成;1-2 一小段補述、1-3 另案專函(方向已定)、照片原檔歸檔中。

## 貳、逐項回復

### 1-1　森林風呂(湯屋)(一)(二)(六)預定執行期程有誤

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復 | 業已修正。各分項預定執行期程均更正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」,與本計畫書涵蓋年度一致。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 1-2　票券販售項目說明時間重疊且期程不明確

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復 | 票券系統管理期間已釐清:一、103/2/8104/5/8 墨攻網路科技(墨攻系統);二、104/9/9110/9/30 大賀行銷(大賀系統);三、110/10/1~111/11/17 因系統移轉及信託事宜無票券發行。期程已載明為 115 年全年度。 |
| 仍待補充 | 104/5/9~104/9/8 之發行情形未載明,宜補述該期間有無發行及其管理系統。 |
| 狀態 | ⚠️ 部分修正(僅餘此一小段) |

### 1-3　票券應載明履約保障機制、不得記載使用期限【另案專函】

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 依消保法第 17 條第 2 項第 3 款及禮券應記載事項規定,應就預付型交易履約保障機制及逾保障期間履約責任載明於票券;預售票券不得記載使用期限。 |
| 處分現況 | 112/7/28 處 3 萬、113/9/18 處 5 萬、114/3/25 處 10 萬、115/4/14 處 15 萬,均未提訴願、均已確定(累計 33 萬;消保法第 56 條之 1 得按次處罰,下次區間 5~50 萬)。回復不得再爭執裁罰合法性,僅能就未來改正答復。 |
| 業主決定(115/8/30) | ①方案 B(停售)不可行:線上流通票券係由第二方(電子票券平台)以信託方式辦理販售,本公司提供服務、後端分潤,停售將中斷通路與分潤結構。②方向定為方案 A(12A:建立履約保障)。③發文時點:俟本公司提付仲裁後定。 |
| 有利事實(待佐證) | 平台既以信託方式代售,線上通路預收價金或已具履約保障——請向星安全、酷遊天、雁行天下、momo 等平台索取信託契約/履約保障證明;取得後 12A 可主張線上部分已有保障,僅就自行發行之實體票券補建機制,範圍縮小、時程加快。 |
| 風險提示 | 消保法按次處罰係法定職權,與仲裁程序並行不悖,不因提付仲裁而停止;9/15-16 評估會項次 5「缺失及改善情形」屆時尚無已發文之改善方案,宜於會中口頭說明「改善方案研議中,將循第 15 章程序併同處理後函報」。 |
| 關聯 | 縣府 114/11/17 府旅商字第 1140192889 號函已否認票券背面「縣府協助預售、保證金 200 萬、抽成 1%」之記載;該契約解釋爭議另循第 15 章處理,與消保法改正分屬二事(12A 說明六已切分,不得刪)。 |
| 狀態 | ⏸ 另案專函(12A 備妥待發;文 11 說明四之日期=12A 發文日) |

### 1-4、2、3、4　各分項期程有誤

均已修正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」;美食饗宴之紅磚屋餐飲依契約第 5.8 條委託營運;文創展演營運地點為礁溪劇場、遊客服務中心及園區其他地點。狀態:✅ 已修正

### 5　收費停車場期程及充電樁

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復 | 期程已修正;充電樁已補充:依「宜蘭縣設置路外公共停車場申請須知」劃設一般自小客車 52 格(含無障礙 2 格)、充電樁一座(格),充電服務費 10 元/度;停車費率日夜間每小時 30 元;另訂免收費對象及逾期未駛離處理(停車場法第 32 條)。充電樁如委由第三人經營,委託契約應送府備查且不逾契約存續期間(117/10/13)。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 6-1　分項 1:每年免費提供縣府至少 5 次舞台場地

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復(業主確認) | 本項性質為額度保留:本公司依約每年為縣府保留至少 5 次免費舞台場地使用額度。114 年度縣府未提出借用需求,額度未經動用非可歸責於本公司;本公司凡遇縣府需求均無償配合,114 年度實際配合場次:①2025/5/26 宜蘭有機茶頒獎典禮暨展售媒合會(礁溪劇場,無償提供場地及後勤人力)②2025/7/16 宜蘭促參案件參訪交流③2025/9/7 工商旅遊處導覽員專業教育訓練(本公司主管授課)。 |
| 佐證 | 上開 3 場次之借用文件、活動照片(自 114 年度營運績效說明書抽出併附)。 |
| 狀態 | ✅ 已敘明 |

### 6-2　分項 3:每年至少一次策展、一次媒體影視參訪

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復 | 114 年度與影視製作團隊合作拍攝園區主題影片 2 支,均於 YouTube 公開播映:①「礁溪溫泉公園 森林風呂 |
| 應檢附 | 合作拍攝契約/備忘錄、現場紀錄照片、播放數截圖;如另有策展活動一併檢附。 |
| 狀態 | ✅ 媒體參訪已具備(策展部分如有再補) |

### 6-3　分項 5:營養午餐改以捐款辦理

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復(業主確認) | 本公司改以捐款於公益團體之方式辦理本項回饋,每年度捐款新臺幣 30 萬元;受贈公益團體由本公司自行選定、逐年輪換,使回饋資源分散至不同在地團體。114 年度受贈單位為財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會。 |
| 佐證 | 向日葵關懷協會收據(編號 SF0002344),經核對為 30 萬元全額(收據開立日 115/3/1,屬 114 年度回饋,宜於回復中主動敘明所屬年度)。 |
| 併請縣府 | 因與原約定「每年 30 名小學兒童營養午餐」之對象及方式不同,宜請貴府同意替代方式,避免日後爭議。 |
| 狀態 | ✅ 佐證齊備 |

### 6-4　分項 6:縣民單車滑行與泡湯服務

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 本公司回復(業主確認) | 114 年度係以小型活動方式辦理睦鄰回饋,計 5 場次(詳附表一:114/6/1 浴衣樂舞表演 2 場含視障按摩據點、114/6/29 咖啡館媒體拍攝、114/7/5 泡腳池行銷拍攝、114/10/8 泡腳亭導覽解說),照片 5 張佐證。原「目前本公司無活動」之記載應刪除改寫。自 115 年度起建立活動紀錄留存機制,逐場留存照片與簽到資料。 |
| 狀態 | ✅ 已補充(照片原檔上傳雲端歸檔中) |

### 6-5　分項 7:縣民就業之員工及勞保資料

業主確認(115/8/30):附件一員工及勞保資料業已隨計畫書交付縣府(名冊含設籍宜蘭縣註記及勞保投保資料)。狀態:✅ 已檢附

### 7　契約第 5.8 條委託契約

業主確認(115/8/30):委託第三人經營之委託契約(含紅磚屋、咖啡館等)業已交付縣府。 仍請留意:各委託契約存續期間不得逾 117/10/13;日後新增委外項目(如充電樁)之契約亦應送府備查。狀態:✅ 已檢附

## 參、附表一:睦鄰及回饋活動紀錄表(114 年度)

| 編號 | 活動日期 | 活動內容 | 地點 | 對應項目 | 佐證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114/6/1 | 日式風情樂舞表演暨和服體驗:表演者 8 名著日式浴衣,持月琴、二胡等樂器演出 | 園區迴廊/礁溪劇場 | 分項 1 場地活動;睦鄰藝文 | 照片 1 張 |
| 2 | 114/6/1 | 藝文表演綵排演出(浴衣、二胡、油紙傘),同場視障按摩服務據點運作中 | 園區廣場(遊客中心旁) | 睦鄰藝文;CSR 視障就業 | 照片 1 張 |
| 3 | 114/6/29 | 媒體行銷採訪拍攝:媒體/自媒體 3 名以上到店拍攝特色飲品甜點並體驗介紹 | 時間到咖啡館 | 分項 3 媒體參訪;餐飲推廣 | 照片 1 張 |
| 4 | 114/7/5 | 園區行銷影片拍攝:攝影人員持穩定器拍攝體驗者於泡腳池實地體驗 | 溫泉泡腳亭 | 分項 3 媒體參訪;園區行銷 | 照片 1 張 |
| 5 | 114/10/8 | 導覽解說活動:導覽人員向十餘名民眾進行園區溫泉導覽,民眾持導覽手冊 | 溫泉泡腳亭 | 分項 1 導覽配合;遊客服務 | 照片 1 張 |

紀錄原則:僅登載實際辦理之活動;日期與照片拍攝時間(EXIF)可勾稽;照片原檔上傳雲端硬碟「園區照片」資料夾歸檔。

## 肆、發文建議與剩餘待辦

1. 本對照表以文 11 函文檢送縣府,隨函檢附修正後計畫書及佐證(附件依實際取得列載;文 11 說明四日期=12A 發文日)。

2. 剩餘待辦僅 3 件:①補述 104/5/9~104/9/8 票券發行情形(1-2);②5 張活動照片原檔上傳雲端歸檔;③向各票券平台索取信託契約/履約保障證明(12A 佐證,可即辦理)。

3. 12A 於提付仲裁後儘速發文;發文前填入保障方式、承作機構、時程,空白不得發文。

4. 發文一律親送取戳,回填收發文登記簿。