# 115 年度營運計畫書審查意見回復對照表

受文機關：宜蘭縣政府
審查意見來源：宜蘭縣政府 115 年 3 月 20 日府旅商字第 1150038859 號函（依鼎漢國際工程顧問股份有限公司 115 年 3 月 5 日鼎業營字第 1150000638 號辦理，並復本公司 115 年 1 月 19 日 115 北輕字第 1150119-3 號函）
比對之計畫書版本：115 年度營運計畫書 115 年 8 月 22 日版

## 壹、總表

| 編號 | 貴府審查意見 | 處理狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 二、森林風呂（湯屋）（一）（二）（六）預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 1-2 | 二、（四）票券販售項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確 | ⚠️ 部分修正 |
| 1-3 | 票券應載明預付型交易履約保障機制及逾保障期間履約責任;預售票券不得記載使用期限 | ⏸ 業主 115/8/30 指示:俟本公司提付仲裁後再決定 A/B(12A/12B 函稿已備妥)。⚠️ 消保法按次處罰不因仲裁程序而停止,風險仍在累積 |
| 1-4 | 二、營運內容（2）時間有誤 | ✅ 已修正 |
| 2 | 三、美食饗宴（一）（二）（四）預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 3 | 四、文創及展覽表演（一）（二）（三）預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 4 | 五、場地出借預定執行期程有誤 | ✅ 已修正 |
| 5 | 六、收費停車場預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容 | ✅ 已修正 |
| 6-1 | 七、回饋事項分項 1:補充 114 年度辦理情形及佐證文件 | ✅ 已敘明:額度為縣府保留,114 年度縣府未提出借用需求;本公司主動配合場次已列明 |
| 6-2 | 七、回饋事項分項 3：補充佐證文件 | ✅ 媒體參訪已具備（合作拍攝影片 2 支）；策展待補 |
| 6-3 | 七、回饋事項分項 5:補充佐證文件 | ✅ 已敘明:改以捐款方式辦理,受贈公益團體由本公司自行選定(每年 30 萬元);已附向日葵協會收據 |
| 6-4 | 七、回饋事項分項 6:補充 114 年度辦理情形及佐證文件 | ⚠️ 業主說明:係以小型活動方式辦理惟未留存紀錄,活動紀錄重建中 |
| 6-5 | 七、回饋事項分項 7:補充附件一員工及勞報資料 | ✅ 已檢附:員工及勞保資料業已交付縣府(業主 115/8/30 確認) |
| 7 | 契約第 5.8 條:檢附委託第三人經營之委託契約作為附件 | ✅ 已檢附:委託契約業已交付縣府(業主 115/8/30 確認) |

統計(115/8/30 修訂):已修正/已敘明/已檢附 11 項、部分修正 1 項(1-2)、紀錄重建中 1 項(6-4)、另案處理 1 項(1-3,俟提付仲裁後決定)。

## 貳、逐項回復

### 一、關於「二、森林風呂（湯屋）之分項營運項目」

#### 1-1　（一）（二）（六）預定執行期程有誤

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「（一）、（二）、（六）預定執行期程有誤」 |
| 本公司回復 | 業已修正。各分項之預定執行期程均已更正為「115 年 1 月 1 日到 115 年 12 月 31 日」，與本計畫書所涵蓋之年度一致。 |
| 對應章節 | 115/8/22 版計畫書「貳、分項營運計畫－二、森林風呂（湯屋）」各分項「預定執行期程」欄 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

#### 1-2　（四）票券販售項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「（四）票券販售之項目說明二、三時間重疊且執行期程不明確，請依歷次會議補充之」 |
| 本公司回復 | 票券系統管理期間業已修正並釐清如下：一、103/02/08～104/05/08 發行者：墨攻網路科技股份有限公司（墨攻系統）二、104/09/09～110/09/30 發行者：大賀行銷股份有限公司（大賀系統）三、110/10/01～111/11/17 間，因系統移轉及信託事宜，並無票券發行另本分項之預定執行期程已載明為「115 年 1 月 1 日到 115 年 12 月 31 日」。 |
| 對應章節 | 計畫書「二、森林風呂（湯屋）（四）票券販售」 |
| 仍待補充 | 104/05/09～104/09/08 間之發行情形，現行版本未載明，宜補述該期間有無票券發行及其管理系統，以完全消除「時間重疊或不明確」之疑義。 |
| 狀態 | ⚠️ 部分修正 |

#### 1-3　票券應載明履約保障機制及履約責任、不得記載使用期限　【最優先】

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「依消費者保護法第 17 條第 2 項第 3 款及商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項之第貳點第 1 款第 6 目規定，貴公司應就預付型交易之履約保障機制及逾保障期間，發行人仍負履約責任等事項，載明於票券，另販售預售票券不得記載使用期限，爰請修正」 |
| 現況查核 | 經查 115/8/22 版計畫書「（四）票券販售」全段，未見有關履約保障機制、逾保障期間履約責任之記載，亦未見有關票券不記載使用期限之說明。本項審查意見迄未於計畫書中回應。 |
| 業主決定（115/08/28） | 本案 105 年接管前曾與華泰商業銀行簽訂信託契約辦理履約保障；111 年回歸營運後公司決定不再續辦。 |
| 法律評估 | 履約保障非契約義務，係消保法上之法定義務。OT 契約之私法性質不能免除本公司對消費者之公法義務——OT 契約規範甲乙雙方，消保法規範本公司與消費者，二者互不排斥。故不辦履約保障而繼續發行預售票券，將持續違反同一事實。 |
| 可行方案（僅二擇一） | 方案 A－建立履約保障：信託、銀行履約保證、同業互保或公會連帶保證擇一；票券載明保障機制與逾保障期間履約責任；刪除使用期限。→ 可續售預售票券。方案 B－停售預售票券：僅販售即期票（現場購買、當場使用），不預收價金即非預付型交易，禮券規定不適用。→ 須處理既存在外流通票券之兌付安排，並承受預收現金流減少（114 年度預收票券款約 1,574 萬元）。 |
| 維持現狀之後果 | 消保法第 56 條之 1 定有「並得按次處罰」，且前四次處分均未提訴願、均已確定（詳下），本公司就同一事實已無救濟餘地。累計已達 33 萬元，下一次法定裁罰區間為 5～50 萬元。 |
| ⚠️ 救濟狀態（115/08/28 業主確認） | 112/07/28 處 3 萬、113/09/18 處 5 萬、114/03/25 處 10 萬、115/04/14 處 15 萬，均未於送達次日起 30 日內提起訴願，各該處分均已確定。已確定處分具存續力，其認定之違規事實不得再爭執。本項回復不得再主張裁罰違法，僅能就未來改正作為答復。 |
| 關聯事項 | 縣府 114/11/17 府旅商字第 1140192889 號函已明白否認票券背面所載「縣府應協助預售、保證金 200 萬、抽成 1%、屆期自動解除保證責任」之記載，並聲明本府無擔保預售票之義務。若原履約保障係以該記載為據，該基礎已遭正式否認。 |
| 業主指示(115/8/30) | 俟本公司提付仲裁後,再決定方案 A(建立履約保障)或方案 B(停售預售票券)。 12A/12B 函稿及 A/B 說明影片均已備妥,定案後即可發文。 |
| 狀態 | ⏸ 另案處理:俟提付仲裁後定案 A/B |

內部提醒(115/8/30 更新):本項為整份審查意見中唯一涉及法定義務者。業主已指示俟提付仲裁後再決定 A/B。須知悉之風險:①消保法按次處罰係縣府法定職權,與契約仲裁程序並行不悖(見爭點 9),裁罰不因提付仲裁而停止,已累計 33 萬元,下次法定區間 5~50 萬元;②9/15-16 評估會項次 5「缺失及改善情形」屆時將無具體改善方案可呈,恐影響評分。建議於仲裁提付後儘速定案發文,並於評估會中先口頭說明「改善方案研議中、將於○日內函報」以爭取改善作為之呈現。

#### 1-4　營運內容（2）時間有誤

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「營運內容：（2）時間有誤」 |
| 本公司回復 | 業已修正，相關時間記載已與 115 年度營運期間一致。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 二、關於「三、美食饗宴之分項營運項目」

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「（一）（二）（四）預定執行期程有誤」 |
| 本公司回復 | 業已修正。各分項預定執行期程均更正為「115 年 1 月 1 日到 115 年 12 月 31 日」。其中「紅磚屋餐飲服務」依契約第 5.8 條委託營運，營運地點為紅磚屋及前方 AC 小廣場、庭園區。 |
| 對應章節 | 計畫書「三、美食饗宴」各分項 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 三、關於「四、文創及展覽表演之分項營運計畫」

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「（一）（二）（三）預定執行期程有誤」 |
| 本公司回復 | 業已修正，預定執行期程均更正為「115 年 1 月 1 日到 115 年 12 月 31 日」，營運地點為礁溪劇場、遊客服務中心及園區其他地點。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 四、關於「五、場地出借」

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「預定執行期程有誤」 |
| 本公司回復 | 業已修正為「115 年 1 月 1 日到 115 年 12 月 31 日」。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 五、關於「六、收費停車場」

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「預定執行期程有誤及補充充電樁營運內容」 |
| 本公司回復（期程） | 業已修正為「115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日」，營運地點為園區收費停車場。 |
| 本公司回復（充電樁） | 業已補充。現行計畫書載明：1. 依「宜蘭縣設置路外公共停車場申請須知」劃設計時收費停車格，一般自小客車 52 格（含無障礙 2 格），充電樁一座（格）。2. 充電服務費 10 元／度。3. 停車費率：日夜間每小時 30 元；未滿 1 小時以 1 小時計；逾 1 小時後未滿 30 分鐘以半小時計。無障礙停車格平日第 1 小時優惠 20 元、假日第 1 小時優惠。4. 另訂免收費對象、使用權益與責任及逾期未駛離之處理（依停車場法第 32 條）。 |
| 對應章節 | 計畫書「六、收費停車場」 |
| 併予敘明 | 依歷次履管會議紀錄，充電樁如委由第三人經營，其委託契約應送貴府備查，且委託契約存續期間不得逾本契約存續期間（117 年 10 月 13 日）。本公司將依約辦理。 |
| 狀態 | ✅ 已修正 |

### 六、關於「七、回饋事項」

現行計畫書「七、回饋事項」表列 8 項回饋，惟貴府所詢者為114 年度辦理情形及佐證文件，現行版本多僅填列 115 年度預計辦理情形，尚未補齊。逐項說明如下：

#### 6-1　分項 1：每年免費提供縣府至少 5 次舞台場地使用

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 請補充 114 年度辦理情形及佐證文件 |
| 本公司回復(業主 115/8/30 確認) | 本項性質為額度保留:本公司依約每年為縣府保留至少 5 次免費舞台場地使用額度。114 年度縣府未提出借用需求,額度未經動用非可歸責於本公司;本公司凡遇縣府需求均無償配合,114 年度實際配合場次如下:1. 2025/5/26 宜蘭有機茶頒獎典禮暨展售媒合會(礁溪劇場,無償提供場地及後勤人力)2. 2025/7/16 宜蘭促參案件參訪交流(無償借用)3. 2025/9/7 工商旅遊處導覽員專業教育訓練(無償借用,本公司主管授課) |
| 應附佐證 | 上開 3 場次之借用文件、活動照片或縣府來文(績效說明書已載,抽出併附即可)。 |
| 狀態 | ✅ 已敘明(佐證自績效說明書抽出併附) |

#### 6-2　分項 3：每年至少一次策展、一次邀請媒體影視專業人士參訪

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 請補充佐證文件 |
| 現況 | 計畫書該欄空白。 |
| 應補資料 | 114 年度策展之名稱、期間、地點及照片；媒體影視專業人士參訪之日期、對象、成果（報導連結或刊物）。 |
| 本公司回復 | 114 年度本公司與影視製作團隊合作拍攝園區主題影片二支，均已於 YouTube 平台公開播映，內容涵蓋園區日式庭園、森林風呂裸湯設施、幾米公共藝術及周邊餐飲，符合貴府所詢「邀請媒體影視專業人士參訪」之要求：1.「礁溪溫泉公園 森林風呂｜與幾米一起走入森林裡的日式秘湯」 https://www.youtube.com/watch?v=Z15fseCGzvw2.「礁溪最療癒玩法！森林公園美人湯 吮指回味五星料理【礁溪溫泉森林公園】」 https://www.youtube.com/watch?v=NiD3x1B4VHk |
| 應檢附佐證 | 1. 各該影片之合作拍攝契約或合作備忘錄（載明合作單位、拍攝期間）2. 拍攝當日之現場紀錄或照片3. 影片播放數截圖（佐證曝光成效）4. 如另有策展活動，一併檢附名稱、期間、地點及照片 |
| 狀態 | ✅ 媒體參訪部分已具備；策展部分仍待補 |

#### 6-3　分項 5：每年 30 名小學兒童營養午餐

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 請補充佐證文件 |
| 本公司回復(業主 115/8/30 確認) | 本公司改以捐款於公益團體之方式辦理本項回饋,每年度捐款新臺幣 30 萬元;受贈公益團體由本公司自行選定,逐年輪換,使回饋資源分散至不同在地團體。114 年度受贈單位為財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會。 |
| 已取得之佐證 | 財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會收據（編號 SF0002344），收據開立日期為 115 年 3 月 1 日。業主確認：本筆捐款屬 114 年度之回饋，僅收據於 115 年 3 月始行開立。 |
| ⚠️ 須併同說明 | 收據日期（115/3/1）與所報年度（114 年度）不一致，貴府審查時極可能質疑。建議於回復中主動敘明，並請受贈單位另出具捐款期間證明（載明實際捐款日期或所屬年度），避免被認定為 115 年度事項而使 114 年度分項 5 落空。 |
| 捐款方式（業主確認） | 本公司公益捐款每年度固定新臺幣 30 萬元，與計畫書所載金額相符；受贈單位逐年輪換，使回饋資源分散至不同在地團體，故各年度受贈單位不同。114 年度受贈單位為財團法人宜蘭縣向日葵關懷協會。 |
| ✅ 文件矛盾已排除（115/8/29 查核） | 正式送府之 42 頁「114 年度營運績效說明書」經查全文未載受贈單位名稱，與本收據無矛盾；載「中華民國老人福利協進會」者僅內部彙整之精準數據版 v5（未送府），無須對外更正。另 115/8/29 已製作說明書更正版（20260829 版，43 頁），以文 14（115 北輕字第 115008293 號）檢送縣府替換原提送版。 |
| 發文前核對 | 請核對本張收據所載金額是否即為 30 萬元全額。若該收據僅為部分金額（即 114 年度 30 萬元分捐數家），須一併檢附其餘收據，使檢附金額合計達 30 萬元，否則縣府得以佐證不足認定未達回饋標準另請注意：本項原約定內容為「每年 30 名小學兒童營養午餐」，本公司以捐款公益團體替代，與原回饋項目之對象及方式不同，宜於回復中敘明變更理由並請貴府同意，避免日後於績效評估或缺失認定時生爭議。 |
| 狀態 | ✅ 已敘明;佐證為向日葵協會收據(發文前仍請核對金額為 30 萬全額,並宜請縣府同意替代方式) |

#### 6-4　分項 6：每年 100 名宜蘭縣縣民參加單車滑行與泡湯服務

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 請補充 114 年度辦理情形及佐證文件 |
| 本公司回復(業主 115/8/30 確認) | 114 年度本公司係以小型活動方式辦理睦鄰回饋(縣民泡湯優惠、在地團體接待等),惟未建立書面紀錄留存。本公司刻正重新整理製作活動紀錄(日期、活動內容、照片、參與情形),以實際辦理之活動為限;並自 115 年度起建立活動紀錄留存機制,逐場留存照片與簽到資料。 |
| 注意 | 重建之紀錄以確實辦理過之活動為限,佐證不足者不列;計畫書「目前本公司無活動」一句應刪除改寫,避免自承未辦理。 |
| 狀態 | ⚠️ 活動紀錄重建中(完成後回填對照表並附入計畫書) |

#### 6-5　分項 7：至少 10 名宜蘭縣縣民就業機會

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 請補充附件一員工及勞報資料 |
| 現況 | 計畫書填「附件一員工及勞保資料」。 |
| 業主確認(115/8/30) | 附件一員工及勞保資料業已隨計畫書交付縣府。名冊含設籍宜蘭縣之註記及勞保投保資料。 |
| 狀態 | ✅ 已檢附 |

併予敘明：分項 8「合署辦公人員 1 名」現填「鄭玉屏」，另分項 4 之縣民優惠已由「礁溪鄉社區泡湯七折」擴大為「宜蘭縣民八折」（經貴府 102 年同意先期計畫調整），二項均已具體填列。

### 七、關於契約第 5.8 條委託第三人經營之委託契約

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 貴府意見 | 「『乙方得將本計畫之一部委由第三人經營，惟與受託者之委託契約應送甲方備查……』為雙方促參契約第 5.8 條之約定，爰請貴公司檢附上開委託契約（包含並不限於紅磚屋、咖啡館等）作為旨揭計畫之附件」 |
| 業主確認(115/8/30) | 委託第三人經營之委託契約(含紅磚屋餐飲、咖啡館等)業已交付縣府。 |
| 仍請留意 | 各委託契約之存續期間不得逾本契約存續期間(117 年 10 月 13 日);日後新增委外項目(如充電樁)之契約亦應送府備查。 |
| 狀態 | ✅ 已檢附 |

## 參、發文建議

1. 本對照表宜以正式函文檢送貴府，並隨函檢附修正後之 115 年度營運計畫書及各項佐證文件。

2. 編號 1-3（票券履約保障機制）建議優先單獨處理，不宜與其他格式性修正併同拖延——該項與 15 萬元罰鍰及後續按次處罰直接相關，且屬消保法上之法定義務。

3. 編號 6-3、6-4 涉及回饋事項之實際履行，於 115 年度營運績效評估（項次 6「睦鄰及回饋事項」）將被檢視，建議於評估會前補齊或提出替代方案。

4. 編號 7 之委託契約備查，同時涉及績效評估項次 3「管理運作－如期提送財務相關報表或計畫」，宜一併清查補送。

## 肆、待你確認事項

| # | 事項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/B 定案 → 115/08/30 業主指示:俟提付仲裁後再決定 A/B(函稿已備妥,定案即發) | ⏸ 另案;風險見 1-3 內部提醒 |
| 2 | 104/05/09～104/09/08 票券發行情形 | 現行計畫書該期間空缺 |
| 3 | 114 年度提供縣府場地之實際場次 → 已確認:縣府未提出借用,本公司主動配合 3 場已列明;抽出借用文件與照片併附 | ✅ 已敘明 |
| 4 | 114 年度策展紀錄；二支合作拍攝影片之合作契約／備忘錄與播放數截圖 | 分項 3 佐證 |
| 5 | 捐款收據 → 已取得向日葵協會收據;捐款方式確認為本公司自行選定受贈團體;發文前核對金額為 30 萬全額 | ✅ 已敘明 |
| 6 | 分項 6 是否確實未辦理 → 已確認:以小型活動辦理惟無紀錄;活動紀錄重建中(以實際辦理者為限) | ⚠️ 重建中 |
| 7 | 附件一員工及勞保資料是否已送府 → 115/08/30 業主確認:業已交付縣府 | ✅ 已檢附 |
| 8 | 各委外契約是否已送府備查 → 115/08/30 業主確認:業已交付縣府 | ✅ 已檢附 |

本表係依貴府 115/3/20 函之審查意見，逐項比對 115/8/22 版計畫書後製作。標示「已修正」者係以該版計畫書內容為據；標示「尚未回應／待補」者，為該版計畫書中查無對應內容者。發文前請就上開待確認事項逐項核實，避免回復內容與實際不符。