# 政達木業有限公司二廠　消防安全設備竣工查驗文件核對清單

- 起造人：政達木業有限公司二廠（負責人：陳文政）

- 地點：宜蘭縣冬山鄉梅山路571-1號　用途：工廠（丁類第2目）

- 圖說審查：宜蘭縣政府消防局 115年9月21日 宜消預字第1150014326號函，審查符合規定（網掛編號：115080155）

- 消防局承辦：火災預防科 許瑋婷　電話 03-9365027

- 依據：宜蘭縣政府消防局「申請使建照消防審查及查驗標準作業程序」，以及上述審查函說明三至七

- 製表日期：115年10月29日

設備已完工，設備師已向消防局報驗，目前等消防局排定查驗。麻煩設備師對照下表，確認送件資料都已附齊；有缺的請告訴我們補。標「公司」的項目由我們準備。

## 一、送件文件（請核對是否已附）

| 項次 | 文件 | 準備人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委託書 | 設備師出格式，公司用印 | 蓋公司大小章與負責人章 |
| 2 | 建築物消防安全設備查驗申請書 | 設備師 | 附消防設備師（士）證書、裝置廠商營利事業登記證（公司執照）、營造業登記證影本，影本都要加蓋各證件大小章 |
| 3 | 縣府核准函影本：工廠改善計畫核定函（113/11/22 府旅商字第1130980315號）、改善期限展延函（115/8/28 府旅商字第1150152621號） | 公司 | 本案是特定工廠，沒有建照、使照，用這兩份代替；請設備師先跟承辦人確認是否可以 |
| 4 | 原審訖消防圖說：消防局退還的原申請書（圖）及消防安全設備數量檢核表各1份（正本），加上審查合格函影本 | 公司 | 審查函說明七：竣工查驗時要檢附 |
| 5 | 消防安全設備監造資料 | 設備師（監造人） | — |
| 6 | 消防安全設備測試報告書 | 裝置人 | 每一項設備施工完成後實際測試，填寫測試結果 |
| 7 | 證明文件（含審核認可書等） | 裝置人 | — |
| 8 | 安裝、施工、測試照片 | 裝置人／監造人 | 含預埋管線的耐燃、耐熱保護及配管照片（審查函說明四） |
| 9 | 有效開口玻璃厚度證明文件 | 公司（向玻璃或門窗廠商索取） | 審查函說明三：沒有這份證明，就要重新檢討消防安全設備設置 |
| 10 | 公共危險物品及可燃性高壓氣體相關切結書（如需要） | 設備師出格式，公司用印 | 液化石油氣容器應設置在室外（審查函說明五） |

## 二、光碟一片（請確認已附）

| 內容 | 檔案格式 |
| --- | --- |
| 消防竣工圖說 | PDF |
| 設備測試報告書 | JPG |
| 設備監造及安裝照片 | JPG |
| 核准函（代替建照） | JPG |
| 消防安全設備查驗申請書 | JPG |
| 證明文件 | JPG |

查驗合格後再交紙本：竣工圖說3份，測試報告書、照片各1份。

## 三、查驗當天

1. 消防局受理後會排定查驗日期，裝置人要帶資格證件到現場會同查驗；沒有正當理由不到場，消防局可以退件。

2. 現場依原審圖說檢查；如果發現原圖說漏掉的設備，仍然要依「各類場所消防安全設備設置標準」補設或改善。

3. 現場設備數量或位置跟原圖說不一樣時，在不影響功能的情形下，可以直接修改竣工圖，申請時一次報驗。

4. 不合格的項目，消防局會一次列出，改善完成後通知複查。

5. 查驗合格後，設備師清圖、修改竣工圖並藍晒3份送消防局，消防局再發文給公司。一般受理後7到10天結案，最長20天。

## 四、請設備師回覆

1. 報驗日期：＿＿＿＿＿＿　消防局排定的查驗日期：＿＿＿＿＿＿

2. 第9項有效開口玻璃厚度證明是否已附：□已附　□未附（公司馬上補）

3. 還缺公司準備哪些文件：＿＿＿＿＿＿

4. 查驗當天公司需要派誰到場、要做什麼：＿＿＿＿＿＿

查驗合格函下來後，公司要用它申請特定工廠登記（期限116年5月21日），麻煩查驗日期一確定就通知我們，謝謝！

聯絡人：鄭玉屏　0975-328-779