# 9 月 2 日履約管理會議|王董發言重點(一頁版)

會議:115 年 9 月份履約管理會議(第 31 次,9/2)
目標:三個案由全部「記明會議紀錄 + 限期書面回復(10 日)」,不求當場答案
原則:只問程序、只引縣府自己的文件,不談金額、不做指控
版本:115/8/31 更新——依文 09 合併版(王董修正+8/30 新增內容)及票券新口徑

## 開場一句話(定調)

「本公司依契約第 15.4 條繼續履約:園區照常營運、配合 115 年度績效評估、報表照送。今天三個提案都是程序確認,請列入紀錄並請縣府限期書面回復。」

## 案由一:仲裁條款(第 15.2.1 條)適用

- 只講一個事實:縣府自己在至少 5 份文件說過「本府 113/2/16 已向協調委員會提出異議」。

- 只問一個問題:依第 15.2.1 條,甲方就決議提出異議時,「乙方提付仲裁時甲方不得拒絕」——請縣府確認是否不拒絕?如認為可拒絕,請指明契約依據。

- 補充:本公司 114/9/21 已函請移送仲裁,至今逾 11 個月(契約定 120 日未決議即「視為協調不成立」)。建議仲裁機構:中華民國仲裁協會。

## 案由二:決議文的日期(20 日異議期間)

- 會議是 112/11/30 開的,縣府異議是 113/2/16,中間隔了約 78 天。

- 只要求一件事:請縣府提供決議文的「作成日」與「送達日」+ 送達證明。(契約第 15.1.2 條第 3 項:收到決議文後 20 日內異議,逾期則雙方應依協調方案履行。)

## 案由三:評估次數分母(續約門檻)

- 縣府 113/9/12 函自己認定:評估共 5 次(原本 7 次,因接管少 2 次,104 年度是縣府接管才沒辦)。

- 請縣府確認五件事:①5 次的半數 = 甲等 3 次,對嗎?②「達半數」與「前 2 年連續甲等」是擇一即可,對嗎?③104 年度是縣府接管才沒辦,這次缺漏在分母、分子怎麼算?④102 年度(79 分乙等)、103 年度(81 分甲等)的評定結果,承認效力並列入計算嗎?⑤請發 113 年度評定結果的正式函(112 年度有 113/10/14 府旅商字第 1130169503 號函前例、113 年度到現在沒有)。

- ⚠️ 成績只講數字(102 乙 79、103 甲 81、112 乙 77.57),絕不說「已達半數甲等」(六句話第 1 條)。

## 縣府排定議題三項(附二,逐項應對)

1. 前次會議待辦事項

- 會計師財會資料補正:由玉屏會前補最新辦理現況,王董照稿說明即可。

- 充電樁業者合約回復:口徑與計畫書回復表一致——「充電樁現由本公司自行營運規劃,尚未委由第三人經營;如日後委外,委託契約依契約第 5.8 條送貴府備查,存續期間不逾本契約。」不多說。

2. 民眾陳情案件提醒:聽取、記錄,不當場承諾處理方式,答「本公司了解後依規定辦理並回復」。

3. 森林風呂木造區腐爛修繕

- 我方立場:腐爛處是「固定不可移動之建築主體結構」,非活動設備,依約應由縣府修繕。

- 引縣府自己的《協調陳述意見書》引用的第 5.4.2 條:「甲方交付之委託營運標的物(不含建築物或相關結構物)……乙方應負責修復」——建築結構本來就排除在乙方修復義務外。

- ⚠️ 發言前提:須先以契約正本核對第 5.2.1、5.4.2 條及附件 4 原文(意見書內兩段有出入);未核對前不引條號,只講「依契約約定,建築主體結構之修繕非屬乙方維管範圍,請縣府依權責辦理」。

## 六句話,絕對不能說(已查證,說了會被當場反駁)

1. ✗「歷年績效已達半數甲等」(已確定:僅 103 年 1 次甲等;102、112 為乙等)

2. ✗「前案仲裁判斷 2 億 4 千萬應賠償」(那是仲裁標的價額,非賠償認定)

3. ✗「點交範圍迄未完全點交」(縣府握有 112/6/5「全數解列」紀錄)

4. ✗「縣府自營期間年虧 700 萬」(無客觀財報佐證)

5. ✗「縣府擅自加上『應先』二字」(契約原文即為「應先報請」)

6. ✗ 任何對承辦人員動機的推論(挾怨、圖利等)

## 每案結尾都要說的一句

「請將本案由及請釋明事項記明於會議紀錄,並請縣府於 ___ 日內書面回復。」
(會後 7 日內索取會議紀錄核對。)

## 重要日期(放在手邊)

| 日期 | 事項 |
| --- | --- |
| 9/5 前 | 函 A(向評估委員揭露不利因素)須親送取戳 |
| (方向已定) | 票券案:已定 12A 建立履約保障(B 案不可行);發文俟提付仲裁後。會中若被問票券改善,答:「本公司將依消保法所定履約保障方式(金融機構足額履約保證、信託專戶等)擇一建立保障,具體方案近期專函提報;既存流通票券照常兌付、可全額退費。」三不:不說「不再信託」、不提仲裁、不承諾日期 |
| 9/15 或 9/16 | 114 年度營運績效評估會(日期待縣府正式函文確認) |
| 116/4/13 | 優先定約申請期限,逾期視為放棄(建議提早單獨發保全性申請函) |